## Sheet1
Tarea | Duración | Desvío |  |  | A | 2 | 3 | 4
A | 3 | 0.33333 |  |  | B | 1 | 1 | 1
B | 1 | 0 |  |  | C | 1 | 1 | 1
C | 1 | 0 |  |  | D | 1 | 2 | 3
D | 2 | 0.33333 |  |  | E | 2 | 2 | 2
E | 2 | 0 |  |  | F | 1 | 3 | 5
F | 3 | 0.66667 |  |  | G | 1 | 1 | 1
G | 1 | 0 |  |  | H | 2 | 3 | 10
H | 4 | 1.3333
Tarea | FTj | Fti | dij | MT | Dia | Costo | VAN |  | Dia | Costo | VAN
A | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 98.5149 |  | 3 | 100 | 97.5371
D | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 200 | 196.0495 |  | 4 | 200 | 196.0495
E | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 250 | 243.8427 |  | 5 | 250 | 246.2872
F | 10 | 7 | 3 | 0 | 7 | 150 | 144.8534 |  | 7 | 150 | 149.2537
G | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 200 | 191.2209 |  | 9 | 200 | 201
H | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 200 | 190.2696 |  | 10 | 200 | 202.005
[5 empty] | 11 | 150 | 141.9922 |  | 11 | 150 | 152.2613
[5 empty] | Total: |  | 1206.7432 |  | Total: |  | 1244.3938