****

**71.15 Modelos y Optimización II**

**Trabajo Práctico Nº 3**

**Administración de Proyectos**

**Ayudante:** Lixin Ge

**Año y Cuatrimestre:** 2014 2°C

**Fecha de entrega:** 20/11/14

**Integrantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yi Cheng Zhang | 92333 | [ycgzhang@gmail.com](mailto:ycgzhang@gmail.com) |
| Diego Montoya | 91939 | [diegormontoya@gmail.com](mailto:diegormontoya@gmail.com) |
| Damián Finkelstein | 93606 | [damfinkel@gmail.com](mailto:damfinkel@gmail.com) |
| Ignacio Bayetto | 88896 | [ibayetto@gmail.com](mailto:ibayetto@gmail.com) |
| María Inés Parnisari | 92235 | [maineparnisari@gmail.com](mailto:maineparnisari@gmail.com) |
|  |

**Índice**

[Ejercicio N° 1 3](#_Toc404039998)

[Ejercicio N° 2 4](#_Toc404039999)

# Ejercicio N° 1

## Enunciado

Dada la siguiente información, determinar la red, su duración, y el/los camino/s críticos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Descripción** | **Predecesores inmediatos** | **Tiempo (semanas)** |
| A | Elegir local de oficinas | - | 3 |
| B | Crear el plan organizacional y financiero | - | 5 |
| C | Determinar requerimiento de personal | B | 3 |
| D | Diseñar local | A, C | 4 |
| E | Construir el interior | D | 8 |
| F | Elegir personal a mudar | C | 2 |
| G | Contratar nuevos empleados | F | 4 |
| H | Mudar registros, personal clave, etc. | F | 2 |
| I | Hacer arreglos financieros con las instituciones | B | 5 |
| J | Entrenar al nuevo personal | E, G | 3 |

## Resolución

La duración de la red es de 23 semanas.

Los nodos críticos de la red son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

Las tareas críticas de la red son: B, C, D, E, J

El único camino crítico es: B-C-D-E-J


# Ejercicio N° 2

## Enunciado

Dada la siguiente información, determinar la red, su duración y el/los camino/s crítico/s.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Descripción** | **Predecesores inmediatos** | **Tiempo (semanas)** |
| A | Investigación de los posibles gustos a fabricar | - | 48 |
| B | Elección de los gustos a fabricar | - | 24 |
| C | Elaboración del caramelo | A, B | 6 |
| D | Moldeado del caramelo para forma definitiva | C | 4 |
| E | Coloración del caramelo fabricado | D | 2 |
| F | Colocación del palito del chupetín | E | 2 |
| G | Envoltorio especial de chupetín | D,E,F | 1 |

## Resolución



La duración de la red es de 63 semanas.

Los nodos críticos de la red son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Las tareas críticas de la red son: A,C,D,E,F,G

El único camino crítico es: A-C-D-E-F-G

# Ejercicio N° 3

## Enunciado

Dada la siguiente matriz de precedencia:



a) Hallar el/los caminos críticos y determinar su duración.

b) Se desea reducir 3 semanas la duración de proyecto, obteniendo por cada semana

reducida un beneficio de $150, indicar si conviene dicha reducción. Justificar la

respuesta.

## Resolución

a)

La duración de la red es de 25 semanas.

Los nodos críticos de la red son: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12

Las tareas críticas de la red son: A, B, G, E, H, J

Los caminos críticos son: A-B-G-H-J ; A-B-E-H-J

b)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Tiempo(Sem) | Tiempo Mín | Costo | Costo Crash | ∆t | ∆$ | ∆$/ ∆t |
| A | 3 | 2 | 200 | 300 | 1 | 100 | 100 |
| B | 7 | 6 | 300 | 440 | 1 | 140 | 140 |
| C | 7 | 7 | 200 | 600 | 2 | 400 | 200 |
| D | 4 | 2 | 100 | 600 | 2 | 500 | 250 |
| E | 4 | 2 | 200 | 600 | 2 | 400 | 200 |
| F | 3 | 1 | 400 | 1000 | 2 | 600 | 300 |
| G | 4 | 1 | 300 | 1200 | 3 | 900 | 300 |
| H | 8 | 8 | 300 | - | 0 | - | - |
| I | 3 | 2 | 1000 | 2000 | 1 | 1000 | 1000 |
| J | 3 | 3 | 200 | - | 0 | - | - |
| K | 9 | 6 | 100 | 400 | 3 | 300 | 100 |

El costo directo total es la suma de los costos de cada tarea, es decir, $3300.

Para disminuir una semana la duración del proyecto, elijo la tarea crítica que tiene menor costo de aceleración, es decir, ∆$/ ∆t. Esta es la tarea A, que tiene costo de aceleración igual a $100, y reduzco el tiempo de realización de esa tarea en 1 semana en este caso, ya que ∆t(A) = 1.

Costo directo total = $3300 + $100 = $3400.

La red queda de la siguiente manera:

Se ve que las tareas críticas son las mismas. Como ya no puedo reducir A, busco la siguiente tarea crítica con menor costo de aceleración. Esta es B, que tiene costo de aceleración igual a $140, y reduzco el tiempo de realización de esa tarea en 1 semana en este caso, ya que ∆t(B) = 1.

Costo directo total = $3400 + $140 = $3540.

La red queda de la siguiente manera:

Nuevamente, se ve que las tareas críticas son las mismas. Como ya no puedo reducir B, busco la siguiente tarea crítica con menor costo de aceleración. Esta es E, que tiene costo de aceleración igual a $200, y reduzco el tiempo de realización de esa tarea en 1 semana, que es la semana faltante pare terminar de reducir el proyecto 3 semanas. En este caso, al haber dos caminos críticos afectados, se debe hacer el análisis por las ramas paralelas. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta el costo de aceleración tanto de E($200) como de G($300).

Costo directo total = $3540 + $200 + $300 = $4040.

La reducción del proyecto en 3 semanas ya terminó. Como el beneficio de hacer esta reducción es de $150 por semana, el costo con beneficio final queda:

Costo al reducir proyecto en 3 semanas = $4040 - 3 \* $150 = $3590 > $3300

En conclusión, como el costo de reducir el proyecto en tres semanas es mayor al costo del proyecto sin la reducción, es claro que no es conveniente modificar el proyecto.